## UAW
Unadjusted Actor Weight (UAW) |  |  | Funciones de Negocio | Actor | UAW
Actor | Tipo de Actor | Ponderación | Administrar entidad financiera | Jefe de finanzas | 3
Director financiero | Complejo | 3 | Registrar cuenta bancaria | Jefe de finanzas | 3
Jefe de finanzas | Complejo | 3 | Administrar prestatario | Asistente de tesorería | 3
Jefe de tesorería | Complejo | 3 | Reporte cuentas por cobrar | Asistente de cobros | 3
Jege de presupuesto | Complejo | 3 | Reporte cuentas por pagar | Asistente de pagos | 3
Jefe de cobros y pagos | Complejo | 3 | Reporte entidad financiera | Asistente de tesorería | 3
Analista financiero | Complejo | 3 | Reporte presupuesto | Jefe de presupuesto | 3
Asistente de tesorería | Complejo | 3 | Administrar cuentas por cobrar | Asistente de cobros | 3
Asistente de cobros | Complejo | 3 | Administrar cuentas por pagar | Asistente de pagos | 3
Asistente de pagos | Complejo | 3 | Registrar solicitud de préstamo | Asistente de cobros | 3
|  |  | Registrar solicitud de financiamiento | Analísta financiero | 3
|  |  | Autorizar cobros y pagos | Jefe de tesorería | 3
|  |  | Autorizar solicitud de préstamo | Jefe de tesorería | 3
|  |  | Registrar presupuesto | Jefe de presupuesto | 3
|  |  | Modificar presupuesto | Analísta financiero | 3
|  |  | Registrar presupuesto por área | Jefe de presupuesto | 3
|  |  |  | UAW | 48

## UUCW
Unadjusted Use Case Weight
Producto | Función de Negocio | Tipo | # de Transacciones | Ponderación
Datos Maestros | Administrar entidad financiera | Promedio | 4 | 10
| Registrar cuenta bancaria | Simple | 1 | 5
| Administrar prestatario | Promedio | 4 | 10
Reportes | Reporte cuentas por cobrar | Complejo | 9 | 15
| Reporte cuentas por pagar | Complejo | 9 | 15
| Reporte entidad financiera | Complejo | 9 | 15
| Reporte presupuesto | Complejo | 9 | 15
Cuentas | Administrar cuentas por cobrar | Promedio | 4 | 10
| Administrar cuentas por pagar | Promedio | 4 | 10
| Registrar solicitud de préstamo | Simple | 1 | 5
Tesorería | Registrar solicitud de financiamiento | Simple | 1 | 5
| Autorizar cobros y pagos | Simple | 1 | 5
| Autorizar solicitud de préstamo | Simple | 1 | 5
Presupuesto | Registrar presupuesto | Simple | 1 | 5
| Modificar presupuesto | Simple | 1 | 5
| Registrar presupuesto por área | Simple | 1 | 5
|  |  | UUCW | 140

## UUCP
Unadjusted Use Case Points
Producto | Funciones de Negocio | Actor | UAW | UUCW | UUCP
Datos Maestros | Administrar entidad financiera | Jefe de finanzas | 3 | 10 | 13
| Registrar cuenta bancaria | Jefe de finanzas | 3 | 5 | 8
| Administrar prestatario | Asistente de tesorería | 3 | 10 | 13
|  |  | Total |  | 34
Reportes | Reporte cuentas por cobrar | Asistente de cobros | 3 | 15 | 18
| Reporte cuentas por pagar | Asistente de pagos | 3 | 15 | 18
| Reporte entidad financiera | Asistente de tesorería | 3 | 15 | 18
| Reporte presupuesto | Jefe de presupuesto | 3 | 15 | 18
|  |  | Total |  | 72
Cuentas | Administrar cuentas por cobrar | Asistente de cobros | 3 | 10 | 13
| Administrar cuentas por pagar | Asistente de pagos | 3 | 10 | 13
| Registrar solicitud de préstamo | Asistente de cobros | 3 | 5 | 8
|  |  | Total |  | 34
Tesorería | Registrar solicitud de financiamiento | Analísta financiero | 3 | 5 | 8
| Autorizar cobros y pagos | Jefe de tesorería | 3 | 5 | 8
| Autorizar solicitud de préstamo | Jefe de tesorería | 3 | 5 | 8
|  |  | Total |  | 24
Presupuesto | Registrar presupuesto | Jefe de presupuesto | 3 | 5 | 8
| Modificar presupuesto | Analísta financiero | 3 | 5 | 8
| Registrar presupuesto por área | Jefe de presupuesto | 3 | 5 | 8
|  |  | Total |  | 24
|  |  |  | UUCP: | 188

## TCF
Technical Complexity Factor (TCF)
Factor | Descripción | Peso | Complejidad | TOTAL
T1 | Sistema Distribuído | 2 | 5 | 10
T2 | Tiempo de Respuesta | 2 | 5 | 10
T3 | Eficiencia de usuario final | 1 | 4 | 4
T4 | Procesamiento complejo | 1 | 4 | 4
T5 | Reusabilidad | 1 | 5 | 5
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 4 | 8
T9 | Facilidad de Cambio | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrencia | 1 | 4 | 4
T11 | Seguridad | 1 | 5 | 5
T12 | Acceso a Terceros | 1 | 4 | 4
T13 | Entrenamiento especial requerido | 1 | 3 | 3
|  |  | Total: | 66
TCF: | 1.26

## EF
Environment Factor (EF)
Factor | Descripción | Peso | Complejidad | TOTAL
F1 | Familiaridad con RUP | 1.5 | 4 | 6
F2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 4 | 2
F3 | Experiencia OO | 1 | 4 | 4
F4 | Lead Analyst Capability | 0.5 | 5 | 2.5
F5 | Motivación | 1 | 4 | 4
F6 | Requerimientos estabilizados | 2 | 5 | 10
F7 | Trabajadores a tiempo parcial | -1 | 3 | -3
F8 | Dificultad del lenguaje de programación | -2 | 3 | -6
|  |  | Total: | 19.5
EF: | 0.815

## UCPA
Use Case Points Adjusted (UCPA)
UUCP | 188
TCF | 1.26
EF | 0.815
UCP | 193.0572

## UCP
Cálculos previos para la estimación de esfuerzo
UAW | Peso de los actores | 48
UUCW | Peso de caso de transacciones sin ajustar | 140
UUCP | Puntos de caso de uso sin ajustar | 188
TCF | Factor de complegidad técnico | 1.26
EF | Factor de ambiente | 0.815
Cálculo de los puntos de casos de uso
UCP | Puntos de caso de uso ajustados | 193.0572
Cálculo del esfuerzo estimado
Ratio | Horas de esfuerzo por UCP | 8
Horas de esfuerzo de un solo hombre |  | 1544.4576
| Dias | 193.0572
| Semanas | 38.6114
| Meses | 9.6529
| Años | 0.80441
| Nro Trabajadores | 8
| Tiempo de desarrollo | 0.10055 | Años
| En dias | 4.8264 | Semanas
| En semanas | 36.1982 | Dias
Nota …..